## Project Plan
| PROJECT TITLE |  | START DATE
| Website Thương mại điện tử |  | 2022-05-10 |  |  | PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  | END DATE |  |  | in days
| Nguyễn Minh Tân |  | 2022-07-29 |  |  | 81
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | Chuẩn bị cho nghiên cứu | Complete |  | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 21 |  | Hoàn thành
1.1 | - Chọn đề tài | Hoàn thành | All Member | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 3 |  | Đang làm
1.2 | - Thu thập tài liệu | Hoàn thành | All Member | 2022-05-13 | 2022-05-17 | 5 |  | Chưa hoàn thành
1.3 | - Xác định yêu cầu đề tài | Hoàn thành | All Member | 2022-05-17 | 2022-05-21 | 5
1.3.1 | + Đối tượng nghiên cứu | Hoàn thành | All Member | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2
1.3.2 | + Phạm vi nghiên cứu | Hoàn thành | All Member | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2
1.3.3 | + Xác định mục tiêu nghiên cứu | Hoàn thành | All Member | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2
1.3.4 | + Xác định câu hỏi nghiên cứu | Hoàn thành | All Member | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2
1.3.5 | + Phương pháp nghiên cứu | Hoàn thành | All Member | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 1
1.4 | - Lập kế hoạch nghiên cứu | Hoàn thành | All Member | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2
2 | Triển khai nghiên cứu | Complete |  | 2022-05-31 | 2022-07-01 | 32
2.1 | - Đọc các bài báo nghiên cứu liên quan | Hoàn thành | All Member | 2022-05-31 | 2022-06-05 | 6
2.2 | - Thu thập và xử lý dữ liệu | Hoàn thành | All Member | 2022-06-05 | 2022-07-01 | 27
2.2.1 | + Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát | Hoàn thành | All Member | 2022-06-05 | 2022-06-09 | 5
2.2.2 | + Tạo một bộ câu hỏi nghiên cứu bằng cách sử dụng biểu mẫu google | Hoàn thành | All Member | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 8
2.2.3 | + Gửi và nhận thông tin khảo sát | Hoàn thành | All Member | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 7
2.2.4 | + Xử lí dữ liệu | Hoàn thành | All Member | 2022-06-23 | 2022-06-28 | 6
2.3 | + Xác minh kết quả nghiên cứu | Hoàn thành | All Member | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 4
3 | Viết báo cáo nghiên cứu | In Progress |  | 2022-07-01 | 2022-07-20 | 20
3.1 | - Giới thiệu, lời mở đầu. | Hoàn thành | Nguyễn Thanh Tú | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 5
3.2 | - Chương 1: Tổng quan về đề tài | Hoàn thành | Lê Nguyễn Đình Nam | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 3
3.3 | - Chương 2: Giới thiệu về công nghệ | Hoàn thành | Lê Nguyễn Đình Nam | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 4
3.4 | - Chương 3: Giao diện Website | Hoàn thành | Nguyễn Minh Tân | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 8
3.5 | - Chương 4: Kết luận, hướng phát triển. | Hoàn thành | Nguyễn Thanh Tú | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 3
3.6 | Tài liệu tham khảo | Hoàn thành | Nguyễn Minh Tân | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 1
3.7 | - Table of contents and research report format | Hoàn thành | Lê Nguyễn Đình Nam | 2022-07-21 | 2022-07-28 | 8
4 | Trình bày nghiên cứu | In Progress |  | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2
4.1 | – Xây dựng các Slide báo cáo | Hoàn thành | Lê Nguyễn Đình Nam | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2
4.2 | – Trình bày báo cáo | Hoàn thành | Nguyễn Minh Tân | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 1

## Data
All Member
Lê Nguyễn Đình Nam
Nguyễn Thanh Tú
Nguyễn Minh Tân

## Project Plan Template
| PROJECT TITLE |  | START DATE
|  |  | 2021-07-01 |  |  | PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  | END DATE |  |  | in days
|  |  | 2021-09-11 |  |  | 73
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | Chuẩn bị cho nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 15 |  | Not Started
1.1 | - Chọn đề tài | Not Started |  | 2021-07-01 | 2021-07-03 | 3 |  | In Progress
1.2 | - Thu thập tài liệu | Complete |  | 2021-07-04 | 2021-07-08 | 5 |  | On Hold
1.3 | - Xác định các yêu cầu của đề tài | Complete |  | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 5
1.3.1 | +Đối tượng nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 1
1.3.2 | +Phạm vi nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 1
1.3.3 | + Xác định mục tiêu nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 1
1.3.4 | + Xác định câu hỏi nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1
1.3.5 | + Phương pháp nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 1
1.4 | - Lập kế hoạch | Complete |  | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2
2 | Triển khai nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-16 | 2021-08-20 | 36
2.1 | -Đọc các bài báo nghiên cứu liên quan | Complete |  | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 5
2.2 | -Thu thập và xử lý dữ liệu | Complete |  | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 31
2.2.1 | +Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát | Complete |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 8
2.2.2 | +Tạo bộ câu hỏi nghiên cứu bằng google form | Complete |  | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 5
2.2.3 | +Gửi và nhận các thông tin khảo sát | Complete |  | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 8
2.2.4 | +Xử lý dữ liệu | Complete |  | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 7
2.3 | +Kiểm chứng kết quả nghiên cứu | Complete |  | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 3
3 | Viết báo cáo nghiên cứu | In Progress |  | 2021-08-21 | 2021-09-11 | 22
3.1 | - Chapter 1: Introduction | Complete |  | 2021-08-21 | 2021-08-23 | 3
3.2 | - Chapter 2: Literature Review | Complete |  | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 4
3.3 | - Chapter 3: Methodology | Complete |  | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 3
3.4 | - Chapter 4: Data analysis | Complete |  | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 7
3.5 | - Chapter 5: Discussion | On Hold |  | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 3
3.6 | - Chapter 6: Conclusion | On Hold |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 1
3.7 | - Mục lục và định dạng báo cáo nghiên cứu | Complete |  | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2
4 | Trình bày nghiên cứu | In Progress |  | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 4
4.1 | – Xây dựng slide báo cáo | Complete |  | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 3
4.2 | – Trình bày báo cáo | On Hold |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 1

## BLANK - Project Plan Template
PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT TITLE |  | START DATE
PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  |  |  |  | in days
1
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | PROJECT CONCEPTION AND INITIATION |  |  |  |  | 1 |  | Not Started
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions |  |  |  |  | 1 |  | Complete
1.2 | – Research |  |  |  |  | 1 |  | On Hold
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholders |  |  |  |  | 1
1.5 | – Guidelines |  |  |  |  | 1
1.6 | – Project Initiation |  |  |  |  | 1
2 | PROJECT DEFINITION AND PLANNING |  |  |  |  | 1
2.1 | – Scope & Goal Setting |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Communication Plan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risk Management |  |  |  |  | 1
3 | PROJECT LAUNCH & EXECUTION |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status & Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoring |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Forecasts |  |  |  |  | 1
3.3 | – Project Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart Updates |  |  |  |  | 1
4 | PROJECT PERFORMANCE / MONITORING |  |  |  |  | 1
4.1 | – Project Objectives |  |  |  |  | 1
4.2 | – Quality Deliverables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Effort & Cost Tracking |  |  |  |  | 1
4.4 | – Project Performance |  |  |  |  | 1
Double-click Horizontal (Value) Axis to format Bound Minimum and Bound Maximum settings under Axis Options.* Delete any unpopulated rows in your table.*

## -Disclaimer-
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.